## 시트1
에픽 | 스토리 | 부작업 | 필수 | 우선순위 | 설명 | 담당자
유저 CRUD | FE_회원가입 | 이메일 기반 회원가입 | O | 3 |  | 유태규
|  | 이메일 인증 기능 | O | 3 | https://www.emailjs.com/ | 유태규
|  | (필수사항은 아닌걸로)전화번호 | X | 5
|  | 닉네임 중복 체크 | O | 3 |  | 유태규
| BE_회원가입 | 이메일 기반 회원가입 | O | 3 |  | 김지현
|  | 이메일 인증 기능 | O | 3 |  | 김지현
|  | 닉네임 중복 체크 | O | 3 |  | 김지현
| FE_로그인 | 아이디 패스워드 백에 송신 및 결과 반환 | O | 3 | jwt 기반 | 유태규
|  | 아이디 및 비밀번호 찾기 | X | 4
|  | 소셜로그인 | X | 5
| BE_로그인 | 요청받은 아디 패스워드가 유효한지 반환 | O | 3 | jwt 기반 | 김지현
|  | 소셜로그인 | X | 5
| FE_로그아웃 | 로그아웃 및 리다이렉트 | O | 3 |  | 유태규
| FE_유저정보 변경 | 닉네임 변경 | X | 5
| BE_유저정보 변경 | 닉네임 변경 | X | 5
크롤링 CRUD | FE_크롤링 생성 | 크롤링 생성 화면 구성 | O | 3 |  | 장범진
|  | 크롤링 세팅 유효성 체크 | O | 3 |  | 장범진
| BE_크롤링 생성 | 크롤링 세팅 db에 저장 | O | 3 |  | 김지현
|  | 크롤링 세팅 유효성 체크 | O | 3 |  | 김지현
| FE_크롤링 조회 | 크롤링 조회 화면 구성 | O | 3 |  | 장범진
|  | 크롤링 리스트 검색 기능 | O | 4 |  | 장범진
| BE_크롤링 조회 | db에서 유저의 크롤링 세팅 조회 | O | 3 |  | 김지현
| FE_크롤링 수정 및 삭제 | 크롤링 업데이트 화면 구성 | O | 3 |  | 장범진
|  | 크롤링 세팅 유효성 체크 | O | 3 |  | 장범진
|  | 크롤링 삭제 | O | 3 |  | 장범진
| BE_크롤링 수정 및 삭제 | db에서 조회 후 업데이트 | O | 3 |  | 김지현
|  | 크롤링 세팅 유효성 체크 | O | 3 |  | 김지현
|  | 크롤링 삭제 | O | 3 |  | 김지현
크롤링 결과물 로그 조회 | FE_크롤링 로그 조회 | 크롤링 결과물들의 로그를 조회하는 화면 생성 | O | 3 | 크롤링 키워드 갯수 정하기! | 장범진
|  | 로그를 검색할 수 있는 기능 | O | 4 |  | 장범진
| BE_크롤링 로그 조회 | db에서 크롤링 결과물들의 로그를 전송 | O | 3 |  | 김지현
크롤링 결과물 알림 | BE_크롤링 알림(메일) | 데이터 발생에 따른 메일 알림 전송 | O | 2 | 구글 - https://hhseong.tistory.com/167 네이버 - https://javacoding.tistory.com/148 | 김지현
| BE_크롤링 알림(문자) | 데이터 발생에 따른 문자 알림 전송 | X | 5 | 네이버 클라우드 플랫폼 / 건당 9원
스케쥴러 및 크롤링 | BE_스케쥴러_기능_구현 | 일정한 시간마다 정해진 코드를 실행시키는 기능 | O | 2 | Spring scheduler - https://needjarvis.tistory.com/652 | 김지현
| BE_크롤링_기능_구현 | 주어진 조건을 토대로 크롤링을 진행하는 기능 | O | 1 | jsoup, crawler4j HTML 파싱 - https://m.blog.naver.com/lghlove0509/220963952487 CGV 영화 정보 파싱 - https://ming9mon.tistory.com/41 | 김지현
|  | 문자열 대조 알고리즘 | O | 1 |  | 유태규
크롤링 셋팅 공유 커뮤니티 | FE_사용자 커뮤니티 | 글 조회 페이지 | X | 5
|  | 상세 글 페이지 | X | 5
|  | 크롤링 세팅 공유 기능 | X | 5
| BE_사용자 커뮤니티 | 게시물 등록 | X | 5
|  | 게시물 수정 / 삭제 | X | 5
|  | 게시물 목록 조회 | X | 5
|  | 단일 게시물 상세 조회 | X | 5
|  | 게시물 조건 검색 | X | 5